第五步：路线图设计（内部研讨文件）

文档性质： 技术开发参考文件。面向产品经理、实施顾问、项目经理。

配套文件： 《第五步_实施路线图》为面向院校使用者的产品版文档，本文件为其设计决策补充。

一、批次划分的设计决策

1.1 为什么分三批而不是两批或四批

否决方案：两批制

最初考虑过两批制——"先跑通核心，再全面铺开"。但分析后发现两个问题：

• 第一批太重： 如果要把 19 个模板拆成"核心"和"全部"两批，第一批就需要覆盖执行层的行为数据模板（T15/T16），这对院校的课程平台基础设施有要求，与"先跑通"的初衷矛盾

• 缺少常态运转阶段： 两批制的终点是"系统全部上线"，但系统上线不等于产生价值。趋势分析、院校级评价、专业动态调整这些长期价值需要额外的运转周期来体现

否决方案：四批制

考虑过更精细的四批制（定位层→结构层→执行层→验证层按链段分批），但问题更突出：

• 批次间衔接成本高： 每增加一个批次就多一次部署、培训、验收的开销

• 省属应用型大学不是大型项目： 实施团队资源有限，四批意味着战线拉太长，反而容易失去 momentum

• 部分链段数据量不足以支撑独立批次： 验证层只有 3 个模板（T14/T18/T19），单独成批效率低

最终方案：三批制

| 批次 | 划分依据 | 核心价值 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | MVP 最小可运行集（6 个 P0 模板），覆盖评价链的关键节点 | 证明系统可用，让使用者看到价值 |
| 第二批 | 全部 P1 模板上线 + 行为数据基础设施就绪 | 评价完整，闭环运转 |
| 第三批 | 趋势分析 + 未来型指标 + 院校级扩展 | 长期价值兑现 |

三批制的本质逻辑：第一批证明"能用"，第二批证明"好用"，第三批证明"值得持续用"。

1.2 每批时间窗口的设定依据

| 批次 | 时间窗口 | 设定依据 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 0-6 月 | 6 个月 | 6 个 P0 模板的填写周期：T01 培养目标（2-4 周）→ T03 产业白皮书（3-4 周，含 AI 初稿生成 + 企业专家审核）→ T02 毕业要求（2-3 周）→ T04 映射矩阵（1-2 周）→ T11 课程大纲（4-6 周，工作量最大）→ T08 考核分析（2-3 周）。考虑并行和迭代，6 个月是合理周期 |
| 第二批 6-18 月 | 12 个月 | 13 个 P1 模板分两波上线（先执行层后验证层），加上教师培训和习惯养成需要 1-2 个完整学期。12 个月覆盖了 2 个完整学期，足以建立稳定的提交节奏 |
| 第三批 18-36 月 | 18 个月 | 趋势分析需要至少 2-3 个学期的数据积累。18 个月加上前两批的 18 个月，总计 36 个月（3 年），恰好覆盖一个完整的培养周期 |

1.3 批次间过渡条件的判定标准

批次过渡不是"时间到了就进下一批"，而是要满足具体条件：

| 过渡 | 判定条件 | 一票否决项 |
| --- | --- | --- |
| 第一批→第二批 | ① 6 个 P0 模板全部填写完成并通过 AI 校验 ② 首份诊断报告已产出 ③ 专项工作组运转正常 | P0 模板未完成或诊断报告未产出 |
| 第二批→第三批 | ① 19 个模板全部上线 ② 教师按时提交率 ≥ 80% ③ 至少完成 1 轮改进闭环 ④ 试点专业扩展到 3+ | 模板提交率低于 60% |

二、指标-批次映射

2.1 使命型 17 项指标的批次分布

| 指标 | 名称 | 启动批次 | 启动条件 | 映射依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 产业深度解析 | 第一批 | T03 产业白皮书填写完成 | 依赖链①源头，P0 模板直接支撑 |
| 1.1.2 | 课程-产业链对应性 | 第一批 | T04 映射矩阵填写完成 | 依赖链①中段，P0 模板直接支撑 |
| 1.1.3 | 课程目标匹配度 | 第一批 | T11 课程大纲填写完成 | 依赖链②源头，P0 模板直接支撑 |
| 1.2.1 | 行业前沿课比例 | 第一批 | T11 课程大纲中的前沿技术来源标注 | T11 为 P0 模板 |
| 1.2.2 | 综合验证课程设计 | 第一批（部分）/ 第二批（完整） | 第一批可从 T02 推导部分数据；第二批 T07 上线后完整评估 | T02 为 P0，T07 为 P1 |
| 1.2.3 | 毕业设计 | 第二批 | T12 上线 | T12 为 P1，年度数据 |
| 1.3.1 | 国际先进理念借鉴与 AI 能力融入 | 第一批（部分）/ 第二批（完整） | T11 可检测 AI 能力融入；完整评估需对标数据积累 | T11 为 P0 |
| 2.1.1 | 横向科研转化 | 第二批 | T06 上线 + 科研系统数据 | T06 为 P1 |
| 2.1.2 | AI 时代教师能力 | 第一批（部分）/ 第二批（完整） | T11 版本 diff 可检测部分；完整需多学期数据 | T11 为 P0 |
| 2.2.1 | 教学投入深度 | 第二批 | T15 上线 + 课程平台数据 | T15 为 P1，依赖链③ |
| 2.3.1 | 学习行为数据 | 第二批 | T16 上线 + 教务系统数据 | T16 为 P1，依赖链③ |
| 2.3.2 | 考核评价与达成度闭环 | 第一批（部分）/ 第二批（完整） | T08 为 P0 可部分评估；完整需 T09/T15/T16 配合 | T08 为 P0，T09/T15/T16 为 P1 |
| 3.1.1 | 资源对教学的有效支撑 | 第二批 | T17 上线 + 资产系统数据 | T17 为 P1 |
| 3.1.2 | 企业真实项目驱动率 | 第二批 | T13 上线 | T13 为 P1 |
| 4.1.1 | 行业就业率 | 第一批（精度受限）/ 第二批（完整） | T18 为 P1，但 T03（P0）提供产业关键词可做粗评 | T18 为 P1，依赖链①末端 |
| 4.1.2 | 毕业生影响力 | 第二批（基础）/ 第三批（完整） | T19 为 P2，校友数据采集周期长 | T19 为 P2 |
| 4.1.3 | 用人单位满意度 | 第二批 | T14 上线 | T14 为 P1 |

统计：

• 第一批可完整评估：3 项（1.1.1、1.1.2、1.1.3）+ 部分评估 5 项

• 第二批新增完整评估：11 项

• 第三批完整评估：3 项（含未来型指标的前置条件）

2.2 未来型 12 项指标全部在第三批启动的原因

| 编号 | 指标 | 全部第三批启动的原因 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 产业前瞻与引领力 | 需要使命型 1.1.1 达到良好以上才有基础数据 |
| A2 | 学科-专业转化效能 | 需要多学期的课程大纲版本 diff 积累 |
| A3 | 差异化不可替代性 | 需要使命型评价完成后的定位分析作为基础 |
| B1 | 三层课程架构成熟度 | 需要课程体系数据完整运转后才能评估模块化重组能力 |
| B2 | 学习个性化与自主性 | 需要课程平台深度数据积累 |
| C1 | 人机协同教学深度 | 需要使命型 1.3.1/2.1.2 达到良好以上 |
| C2 | 提问与创造力培养 | 需要过程性评价、学情分析等执行层数据的长期积累 |
| D1 | 教师角色转型 | 需要教师行为数据的多学期积累 |
| E1 | 能力档案与作品集评价 | 需要学生能力数据的完整记录体系 |
| E2 | 学生成长导向的教师评价 | 需要教学投入 + 学情数据的多学期积累 |
| F1 | 产教共生深度 | 需要使命型 3.1.2 达到良好以上 |
| G1 | 新三维能力与终身学习准备度 | 需要校友数据的长期积累（毕业 5 年后追踪） |

核心逻辑： 未来型指标不是独立的另一套评价，而是使命型指标的自然延伸。使命型答"你能不能服务好当下"，未来型答"你能不能引领未来"——前者做不好，后者无从谈起。这也与宪法文件中"使命型为主"的核心原则一致。

2.3 映射依据：三维判定模型

每项指标分入哪个批次，基于三个维度的综合判定：

| 维度 | 权重 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据就绪度 | 40% | 该指标所需数据是否可从现有系统获取或教师容易填写 |
| 依赖关系位置 | 35% | 是否位于依赖链上游（上游优先） |
| 实施难度 | 25% | 系统对接复杂度、教师填写负担、外部资源需求 |

典型判定示例：

• T03 产业白皮书：数据就绪度中（需 AI 初稿 + 专家参与）、依赖关系高（链①源头）、实施难度中 → 第一批

• T15 教学投入记录：数据就绪度低（需课程平台对接）、依赖关系中（链③）、实施难度高（需基础设施） → 第二批

• T19 校友职业发展数据：数据就绪度极低（校友系统对接难度大）、依赖关系低（链末端）、实施难度极高 → 第三批（P2）

三、模板-批次映射

3.1 19 个模板的批次分布

| 批次 | 模板数量 | 模板编号 | 类型分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一批（MVP） | 6 个 | T01, T02, T03, T04, T08, T11 | 4 个分析撰写型 + 1 个结构填写型 + 0 个数据采集型 + T08 跨两层 |
| 第二批（全面） | 12 个 | T05, T06, T07, T09, T10, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 | 4 个分析撰写型 + 3 个结构填写型 + 5 个数据采集型 |
| 第三批（长期） | 1 个 | T19 | 1 个数据采集型 |

3.2 与第三步"全局数据接入优先级矩阵"的对应关系

本映射严格对应第三步内部文件 §二"全局数据接入优先级矩阵"的优先级定义：

| 优先级 | 第三步定义 | 对应批次 | 一致性验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0（MVP 必须） | 位于依赖链上游，缺失则下游多项指标无法评估 | 第一批 | ✅ 6 个 P0 模板全部在第一批次 |
| P1（第二期） | 位于依赖链中游，缺失降低诊断精度但不阻断核心流程 | 第二批 | ✅ 12 个 P1 模板全部在第二批次 |
| P2（第三期） | 位于依赖链末端，锦上添花；或需复杂外部数据源 | 第三批 | ✅ 1 个 P2 模板（T19）在第三批次 |

3.3 MVP 最小集的选定逻辑

MVP 最小集的选择不是简单按链段从前往后取，而是综合考虑了四个因素：

因素一：依赖链覆盖

• 必须覆盖依赖链①（产业需求传导链）的源头和关键节点：T03 → T04

• 必须覆盖依赖链②（课程大纲传导链）的源头：T11

• 必须覆盖达成度闭环的核心证据：T08

因素二：六段评价链的关键节点

• 定位层（T01）→ 结构层（T02）→ 解析层（T03/T04/T11）→ 执行层+结果层（T08）

• 验证层暂不在 MVP 中（T14/T18/T19 均为 P1/P2）

因素三：工作量可控

• 6 个模板中，4 个分析撰写型（教师写素材/AI 出分析）、1 个结构填写型（填表）、1 个跨两层型

• 没有数据采集型模板——避免 MVP 阶段被系统对接卡住

因素四：快速见效

• T03 采用"AI 初稿 + 教师修订"模式，降低教师从零撰写的门槛

• T01/T02 是专业负责人层面的工作，不涉及全体任课教师

• T11 虽然是增强版大纲，但可以先完成核心课程（≥ 60%）的大纲

四、资源估算框架

4.1 各阶段人力投入估算

第一批（0-6 月）

| 角色 | 投入方式 | 工作内容 | 估算工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院校侧 |  |  |  |
| 专项工作组（3 人） | 兼职，每周 4-6 小时 | 项目管理、协调、决策 | 约 72-108 人时 |
| 专业负责人 | 兼职，每周 6-8 小时 | 填写 T01/T02/T03/T04，组织企业专家 | 约 72-96 人时 |
| 课程负责人（2-3 人） | 兼职，每周 4-6 小时 | 填写 T11 课程大纲（核心课程） | 约 96-144 人时 |
| 任课教师（试点课程） | 兼职，每周 2-3 小时 | 填写 T08 考核分析 | 约 48-72 人时 |
| 院校侧合计 |  |  | 约 288-420 人时 |
| 开发侧 |  |  |  |
| 产品经理 | 全职 0.5 人 | 实施支持、需求对接 | 约 480 人时 |
| 实施顾问 | 全职 0.5 人 | 现场指导、培训、数据对接 | 约 480 人时 |
| 后端开发 | 0.5 人 | 系统部署、数据对接接口 | 约 480 人时 |
| 开发侧合计 |  |  | 约 1440 人时 |

第二批（6-18 月）

| 角色 | 投入变化 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 院校侧教师群体 | 扩大到全体任课教师 | 每人每学期填写 T05/T08/T09/T10 等执行层模板 |
| 专项工作组 | 持续运转，工作量稳定 | 协调培训、监督提交 |
| 开发侧 | 开发工作量下降，实施支持为主 | 模板配置上线、系统对接扩展 |

估算： 院校侧约 600-900 人时（全周期 12 个月），开发侧约 1500 人时

第三批（18-36 月）

| 角色 | 投入变化 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 院校侧 | 进入常态运转，边际投入递减 | 模板填写成为日常工作的一部分 |
| 开发侧 | 主要是趋势分析功能开发和运维 | 开发量显著下降 |

估算： 院校侧约 400-600 人时（全周期 18 个月），开发侧约 800 人时

4.2 基础设施依赖清单

| 批次 | 基础设施需求 | 是否必须 | 兜底方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一批 | 教务管理系统（能导出课程表、成绩） | ✅ 必须 | 无——这是最低要求 |
| 第一批 | 网络环境（能访问 SaaS 系统） | ✅ 必须 | 无 |
| 第二批 | 课程平台（能采集行为数据） | ⚠️ 建议有 | 初期手动填写 T15/T16 |
| 第二批 | 科研管理系统 | ⚠️ 建议有 | Excel 上传横向课题数据 |
| 第二批 | 资产管理系统 | ⚠️ 建议有 | Excel 上传设备台账 |
| 第三批 | 统一课程平台（全量数据） | ⚠️ 趋势分析需要 | 无——无数据则无趋势 |
| 第三批 | 校友管理系统 | ⚠️ 建议有 | 手动调查 + Excel 上传 |

4.3 成本结构概览

| 成本项 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统许可费 | 低 | 中 | 中 | 按专业数/用户数计费 |
| 实施服务费 | 中 | 高 | 低 | 第一批需要密集的实施支持 |
| 系统对接开发 | 低 | 中 | 低 | 第二批对接多个外部系统 |
| 教师培训成本 | 低 | 中 | 低 | 第二批需要面向全体教师培训 |
| 数据治理成本 | 低 | 中 | 中 | 数据质量持续提升 |

五、风险详细分析

5.1 风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 风险等级 | 应对成本 | 应对策略详述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 教师抵触 | 高 | 高 | 🔴 极高 | 低 | ① 强调"只管填事实"，不写分析不做判断 ② AI 预填减少手动输入 ③ 诊断报告展示实用价值 ④ 初期模板数量控制在 6 个 |
| R2 数据质量不高 | 中 | 高 | 🟡 高 | 中 | ① AI 校验规则实时提醒格式错误 ② 跨模板交叉验证检测数据矛盾 ③ 初期标准从松到紧，不追求完美 ④ 模板结构化设计本身就降低填错概率 |
| R3 系统对接困难 | 中 | 中 | 🟡 中 | 中 | ① Excel 上传兜底方案 ② 提供标准接口文档 ③ 系统对接作为渐进目标 ④ 不设为启动前提 |
| R4 领导更替 | 中 | 高 | 🟡 高 | 低 | ① 每批有可见交付物 ② 成果文件化 ③ 降低对单一个人的依赖 ④ 制度化的提交机制 |
| R5 与现有体系冲突 | 低 | 高 | 🟢 中 | 低 | ① 定位为"评价层"不替代现有系统 ② 不改变学校已有流程 ③ 并行运转 |

5.2 关键路径分析

项目关键路径：

数据就绪度自评（1月）→ T01 培养目标（2-4周）→ T03 产业白皮书（3-4周）
→ T02 毕业要求（2-3周）→ T04 映射矩阵（1-2周）
→ T11 课程大纲（4-6周）→ T08 考核分析（2-3周）
→ 首份诊断报告（1-2周）

关键路径上的瓶颈节点：

1. T03 产业白皮书：需要企业专家参与，外部依赖不可控。AI 初稿模式降低了门槛，但企业审核仍需 1-2 周。

2. T11 课程大纲（增强版）：工作量最大的单个模板，4 类新增标注（目标来源/前沿技术/国际标准/AI 能力融入），教师需要适应。建议先完成核心课程。

可并行的任务：

• T01 和 T03 可并行启动（T03 的 AI 初稿生成期间可推进 T01）

• T04 依赖 T02 和 T03 的输出，但 T02 和 T03 完成后 T04 本身工作量小（1-2 周）

• 系统数据对接可与模板填写并行推进

六、成功指标定义

6.1 各阶段 KPI

第一批 KPI

| 指标 | 目标值 | 度量方式 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 模板完成率 | 100%（6/6） | 通过 AI 校验的模板数 / 6 | < 80% |
| 模板填写周期 | ≤ 16 周 | 从启动到全部完成的工作日 | > 20 周 |
| 数据源对接数 | ≥ 1 个 | 完成对接或数据上传的系统数 | 0 |
| 诊断报告产出 | 1 份 | 覆盖链段数 ≥ 4 层 | 未产出 |
| 教师培训覆盖率 | 100% 试点专业教师 | 完成培训的教师数 / 试点专业教师总数 | < 80% |

第二批 KPI

| 指标 | 目标值 | 度量方式 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模板按时提交率 | ≥ 80% | 按时提交的模板数 / 应提交总数 | < 60% |
| 17 项指标可评估率 | 100% | 可计算的指标数 / 17 | < 80% |
| 六段评价链覆盖率 | 100%（6/6 层） | 有数据的链段数 / 6 | < 5 层 |
| 改进工单闭环率 | ≥ 50% | 已完成改进的工单数 / 总工单数 | < 30% |
| 试点专业扩展数 | ≥ 3 个 | 正在使用系统的专业数 | < 3 |
| 教师满意度 | ≥ 3.5/5 | 季度满意度调查 | < 3.0 |

第三批 KPI

| 指标 | 目标值 | 度量方式 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨学期趋势报告产出 | ≥ 2 份/年 | 实际产出数 | 0 |
| 院校级健康度总览 | 上线 | 是否已上线并使用 | 未上线 |
| 专业动态调整决策采纳 | ≥ 1 例 | 有数据支撑的调整决策数 | 0 |
| 使命型指标优良率 | ≥ 60% 指标达良好 | 达良好的指标数 / 17 | < 40% |
| 加分项模块激活 | 视条件 | 是否有院校达到使命型优秀 | — |

6.2 长期成功指标

| 指标 | 定义 | 目标 | 度量周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院校续约率 | 第二年继续使用系统的院校比例 | ≥ 85% | 年度 |
| 专业调整决策采纳率 | 基于系统数据的决策占总调整决策的比例 | ≥ 50% | 年度 |
| 模板填写常态化率 | 无需督促按时提交的教师比例 | ≥ 90% | 学期 |
| 诊断报告打开率 | 管理层查看诊断报告的比例 | ≥ 80% | 月度 |
| 改进闭环平均周期 | 从发现问题到完成改进的平均时间 | ≤ 1 学期 | 持续 |

6.3 成功指标的分层解读

对院校管理者： 关注续约率、决策采纳率、健康度优良率——这些回答"投入值不值"。

对教务处： 关注模板提交率、诊断覆盖率、闭环周期——这些回答"运转是否正常"。

对教师： 关注满意度、填写负担感知——这些回答"好不好用"。

对开发团队： 关注系统可用性、数据对接成功率、AI 校验准确率——这些回答"技术靠不靠谱"。

七、与宪法文件的核心原则一致性检验

| 宪法原则 | 路线图中的体现 |
| --- | --- |
| 不做替代者，做评价层 | 第三批风险应对：与学校现有评价体系并行，不要求改变已有流程 |
| 教师只管填事实 | 第一批仅 6 个模板，不涉及数据采集型模板（避免系统对接成为教师负担） |
| AI 主导 | T03 采用 AI 初稿模式降低门槛；AI 校验贯穿全程 |
| 使命型为主 | 未来型指标全部在第三批，且需使命型优秀后才激活 |
| 逐层展开 | 用户端路线图也是逐批展开——先看结论（第一批）→ 再看细节（第二批）→ 最后看趋势（第三批） |

最后更新：2026-08-02